**ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ**

**ՍՊԻՏԱԿ** **ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2023 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2023 թվականի ապրիլի 13-ի թիվ 36-Ա որոշմամբ**

**ՍՊԻՏԱԿ 2023թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](#_Toc500774758)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](#_Toc500774759)

[2. Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 9](#_Toc500774760)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2023 թ. ծրագիրը 49](#_Toc500774761)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 61](#_Toc500774762)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 66](#_Toc500774763)

# **Ներածություն**

Սպիտակ համայնքի ՏԱՊ-ը մշակվել է հետևյալ հիմնական նպատակներով՝

* համակարգել Սպիտակ համայնքի ղեկավարի, խոշորացման արդյունքում համայնքին միացված 20 բնակավայրի վարչական ղեկավարների և ավագանու տվյալ տարվա անելիքները,
* սահմանել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները, գնահատել ներքին ռեսուրսները, հաշվառել համայնքում ներդրվող արտաքին ռեսուրսները, հաշվարկել համախառն ռեսուրսները և բացահայտել պակասուրդը (դեֆիցիտը),
* համախմբել համայնքում տվյալ տարվա համար նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները ՀՀԶԾ-ով սահմանված՝ համայնքի տեսլականի և հիմնական նպատակների իրականացման շուրջ,
* շաղկապել նախատեսվող ծրագրերը և միջոցառումները դրանց իրականացման արդյունքների հետ՝ կիրառելով ՀՀԶԾ-ի ոլորտային ծրագրի «Տրամաբանական հենքը»,
* որոշակիացնել նախատեսվող ծրագրերի և միջոցառումների իրականացման ֆինանսական աղբյուրները և միջոցները, պատասխանատուները և ժամկետները, մշակել տվյալ տարվա ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

Սպիտակ համայնքի 2023թ. տարեկան աշխատանքային պլանը բաղկացած է 5 բաժիններից.

**1-ին բաժնում** սահմանվում է համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները։

**2-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի 2023 թվականի ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)։

**3-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքային գույքի կառավարման 2023 թվականի ծրագիրը։

**4-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը։

**5-րդ բաժնում** ներկայացվում է համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը։

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

Սպիտակը` կայուն զարգացող, բարեկեցիկ, մաքուր, բարեկարգ, գրավիչ և էներգաարդյունավետ համայնք է:

Համայնքում կրթական, մշակութային և մարզական հաստատությունները համայնքի բնակիչների համար դարձել են առավել մատչելի և որակյալ, երիտասարդության ժամանցի կազմակերպման համար ստեղծվել են հարմար պայմաններ, համայնքի բնակիչներն ունեն բարելավված կենցաղային և բնակարանային պայմաններ, բոլոր փողոցները ապահովված են արդիականացված լուսավորության համակարգերով, համայնքային ենթակայության շենքերը և բազմաբնակարան բնակելի շենքերը էներգաարդյունավետ են, համայնքում օգտվում են ժամանակակից այլընտրանքային ջեռուցման համակարգերից, համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կառավարումը բաց է ու թափանցիկ, բնակիչները մասնակից են ՏԻՄ որոշումների կայացմանը:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Ընտանեկան նպաստ ստացող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 25 | 28 |
| Սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 16 | 18 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 19,7 | 25 |
| Բնակչության զբաղվածության աճ (մարդ) | 67 | 58 |
| Գործազրկության մակարդակի նվազում % | 9,8 | 8,5 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 43460 | 43460 |

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Սպիտակ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, % | 80 | 90 |
| Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, % | 4 | 5 |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների կազմում, % | 19․7 | 25 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել հայրենիքի պաշտպանության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների հաշվառման գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման նպատակով համապատասխան զորավարժությունների անցկացում | Հրշեջ փրկարար ծառայության հետ համատեղ զորավարժություններ | այո | այո |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Իրականացնել քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, % | 60 | 70 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| Համայնքի ավագանու համաձայնությամբ և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարում կամ օգտագործման տրամադրում | Բյուջեի եկամուտների համալրում, % | 0,7 | 3.6 |
| Աջակցություն բիզնեսին % | 8 | 12 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | Բարեկարգ ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 70 | 75 |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2023 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը կրթական չափորոշիչներին համապատասխան նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը | 1.Նախադպրոցական և արտադպրոցական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) | Լավ | Lավ |
| 2.Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 13.4 | 18 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել և աշխուժացնել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը: | Բնակչության բավարարվածությունը Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից (հարցումների հիման վրա) | Լավ | լավ |
| Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին % | 70 | 75 |
| Երիտասարդության նախաձեռնությունների արդյունքում կայացած միջոցառումների տեսակարար կշիռը միջոցառումների ընդհանուր թվի մեջ,% | 23 | 28 |
| Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը համայնքում փաստացի բնակվող բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 20 | 25 |
|  | Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը համայնքում փաստացի բնակվող բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 3 | 10 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2023 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը։ Մարզական մասսայական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում(առաջնություններ, սպորտլանդիաներ, մարզատոնահանդեսներ, մրցաշարեր | Առողջ ապրելակերպի ամրապնդում, բակային սպորտի զարգացում | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված ծրագրերի շարունակականությունը և հստակեցնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը | բավարար | լավ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության  ոլորտում նախատեսվում է անասնագլխաքանակի հիվանդությունների և վնասատուների կանխարգելման ծրագրեր և միջոցառումներ: | Համայնքում առկա խոշոր եղջրավոր անասունների քանակը, գլուխ | 10 888 | 12 000 |
| Համայնքում առկա մանր եղջերավոր անասունների քանակը, գլուխ | 4 050 | 6 000 |
| Համայնքում առկա խոզեր, գլուխ | 1 185 | 2 000 |
|  | Թռչուններ, թև | 21 443 | 23 000 |
|  | Մեղուներ, փեթակ | 44 50 | 5 000 |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | բազայի առկայություն | - | - |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում համայնքում իրականացվում են ամենօրյա մաքրման աշխատանքներ, սանմաքրման աշխատանքներ, այդ իսկ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | Սանմաքրման և ամենօրյա մաքրման աշխատանքներից բնակիչների բավարարվածությունը | լավ | գերազանց |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում ուսումնասիրել և մշակել զբոսաշրջության հետագա զարգացման ուղղություններ | Զբոսաշրջային վայրերի քարտեզագրում | Ավելի շատ վատ, քան լավ | Ավելի |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2023 թվականի ընթացքում նախատեսվում է ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության ապահովում՝ համայնքի ավագանու նիստերի հեռարձակում, բնակչության  մասնակցություն հանրային լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի հրապարակում, հարկ վճարողների համար գույքային հարկերի (գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման համակարգի հասանելիության ապահովում | ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության ապահովում,% | 80 | 90 |

**Համայնքի 2023 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | |  |  |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | 513219.6 | Սպիտակ համայնք |
|  | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 28703.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 24800.0 | Սպիտակ համայնք |
| **Ընդամենը** | | **566722.6** | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների հաշվառման գրանցամատյանի վարում | 4000.0 | - |
| **Ընդամենը** | | **4000.0** | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | |  |  |
|  | 2023 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | - |
| **Ընդամենը** | | **-** | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի փողոցների, Նոր Խաչակապ բնակավայրի փողոցների, Ջրաշեն բնակավայրի փողոցների, Սարալանջ բնակավայրի փողոցների, Խնկոյան բնակավայրի փողոցների, Ծաղկաբեր բնակավայրի փողոցների տուֆով սալարկում» սուբվենցիոն ծրագիր | 67471.6 | Սպիտակ, Նոր Խաչակապ, Ջրաշեն, Սարալանջ, Խնկոյան, Ծաղկաբեր |
|  | «Սպիտակ, Լեռնանցք, Ջրաշեն, Արևաշող, և Շիրակամուտ բնակավայրերի փողոցային լուսավորության գոյություն ունեցող համակարգերի ընդլայնում» սուբվենցիոն ծրագիր | 31557.5 | Սպիտակ, Ջրաշեն, Լեռնանցք, Արևաշող, Շիրակամուտ |
|  | «Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք, Ջրաշեն, Հարթագյուղ և Շիրակամուտ բնակավայրերի թաղամասերի գազաֆիկացում» սուբվենցիոն ծրագիր | 69211.7 | Լեռնանցք, Ջրաշեն, Հարթագյուղ, Շիրակամուտ |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրում նոր ավտոկայանատեղի կառուցում, Մեծ Պարնի բնակավայրի մշակույթի տան ներքին հարդարման աշխատանքներ, Քարաձոր համայնքի ժամանցի կենտրոնին կից խոհանոցի կառուցում» սուբվենցիոն ծրագիր | 154032.8 | Սպիտակ, Քարաձոր,  Մեծ Պարնի |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի քաղաքային զբոսայգու վերանորոգում» սուբվենցիոն ծրագիր | 33653.8 | Սպիտակ, |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների ասֆալտապատում, Սպիտակ բնակավայրի Ս․ Ավետիսյան փողոցի ջրահեռացման համակարգի կառուցում, Լուսաղբյուր բնակավայրի ճանապարհների ասֆալտապատում, Լուսաղբյուր բնակավայրի սելավատարների գաբիոնով կառուցում, Արևաշող բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի հիմնանորոգում (ասֆալտապատումով) 2-րդ փուլ, Կաթնաջուր բնակավայրի հրապարակի հարակից տարածքի բարեկարգում և հենապատի կառուցում» սուբվենցիոն ծրագիր | 73584.6 | Սպիտակ, Լուսաղբյուր, Արևաշող, Կաթնաջուր |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Կաթնաջուր բնակավայրի ոռոգման ջրագծի պոմպակայանի տեղադրում, Լեռնավան բնակավայրի ոռոգման ցանցի ընդլայնում, Շենավան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում, Սարամեջ բնակավայրի ոռոգման ջրամբարի վերանորոգում, Արջհովիտ բնակավայրի ոռոգման ներքին ջրագծի ընդլայնում, Գոգարան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում, Սարահարթ բնակավայրի ոռոգման համակարգի ընդլայում և պոմպակայանի վերանորոգում, Գեղասար բնակավայրի ոռոգման համակարգի ընդլայնում» սուբվենցիոն ծրագիր | 82377.7 | Կաթնաջուր, Լեռնավան, Շենավան, Սարամեջ, Արջհովիտ, Գոգարան, Սարահարթ, Գեղասար |
|  | «Սպիտակ համայնքի՝ Ջրաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում» սուբվենցիոն ծրագիր | 10663.8 | Ջրաշեն |
|  | Ջրամատակարարման սպասարկում | 14100.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Շենքերի և շինությունների կառուցում և վերանորոգում | 79950.7 | Սպիտակ համայնք |
|  | Ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում | 3500.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Վառելիք և էներգետիկա (բնական գազ,Էլ .Էներգիա, ֆակտորինգ) | 21382.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Փողոցային լուսավորության և ջրամատակարարման համակարգերի սպառած էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների վճարում | 49000.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Փողոցային լուսավորության համակարգերի վերանորոգում և լամպերի փոխարինում | 28780.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 4000.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկում | 122400.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Աղբահանության աշխատանքներ | 41919.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Ջրամատակարարում՝ պոմպերի ձեռքբերում և վերանորոգում | 8600.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Աղբարկղների նորոգում և այլ սարքավորումներ | 13750.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Կանաչապատում և այլ ծառայությունների ձեռքբերում | 11200.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Սպիտակ համայնքի անձրևաջրատար առուների մաքրում | 2500.0 | Սպիտակ համայնք |
|  | Սպիտակ համայնքի 2022թ. սուբվենցիոն ծրագրերի ֆինանսավորում | 485786.0 | Սպիտակ համայնք |
| **Ընդամենը** | | **1409421.2** |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | |  |  |
|  | Համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերի օտարում | **(25500.0)** | Սպիտակ համայնք |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | **(25500.0)** |  |
| 1. | Սպիտակ համայնքի ասֆալտապատ փողոցների փոսային նորոգումներ | 55000.0 | Սպիտակ համայնք |
| 2. | Սպիտակ համայնքի գրունտային ճանապարհների նորոգում | 3000.0 | Սպիտակ համայնք |
| 3 | Տրանսպորտային նյութեր | 7500.0 | Սպիտակ համայնք |
| **Ընդամենը** | | **65500.0** |  |
| **Ոլորտ 7.** **Առևտուր և ծառայություններ** | |  |  |
|  | 2023 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 8.** **Կրթություն** | |  |  |
| 1. | Համայնքում կրթական չափորոշիչներին համապատասխան նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում, նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայությունների մատուցում | 194 186․0 | Սպիտակ համայնք |
| 2. | Համայնքում կրթական չափորոշիչներին համապատասխան արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում | 81 686․0 | Սպիտակ համայնք |
| 3. | Միջնակարգ և բարձրագույն կրթություն | 15 900.0 | Սպիտակ համայնք |
| **Ընդամենը** | | **291 772.0** |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | |  |  |
|  | Համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային և արդյունավետ կազմակերպում | 82 489.0 | Սպիտակ համայնք |
| **Ընդամենը** | | **82 489․0** | **-** |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | |  |  |
|  | 2023 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | **-** | **-** |
| **Ընդամենը** | | **-** | **-** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
|  | Նպաստել համայնքում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացմանը։ Մարզական մասսայական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում(առաջնություններ, սպորտլամդիաներ, մարզատոնահանդեսներ, մրցաշարեր | 11 700.0 | Սպիտակ համայնք |
| **Ընդամենը** | | **11 700.0** |  |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
| 1. | Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին և անձանց սոցիալական ծառայությունների որակյալ մատուցում | 17200.0 | Սպիտակ համայնք |
| 2. | **«**Առաքելություն Հայաստան» - ԲՀԿ-ի ռեսուրս կենտրոնի աշխատանքների աջակցություն | 2000.0 | Սպիտակ համայնք |
| **Ընդամենը** | | **19200.0** | **-** |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
|  | 2023 թվականի ընթացքում խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը: | 12600.0 | Սպիտակ համայնք |
| **Ընդամենը** | | **12600.0** |  |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | |  |  |
| **1.** | Կազմակերպել անասնաբուժական որակյալ ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | - | **-** |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
|  | 2023 թվականի ընթացքում համայնքում իրականացվում են ամենօրյա մաքրման աշխատանքներ, սանմաքրման աշխատանքներ, այդ իսկ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | 2000.0 | Սպիտակ համայնք |
| **Ընդամենը** | | **2000.0** | **-** |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | |
|  | Զբոսաշրջության խթանմանն ուղղված տվյալների ուսումնասիրում և մշակում | - | - |
| **Ընդամենը** | | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | |
|  | 2023 թվականի ընթացքում նախատեսվում է ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության ապահովում՝ համայնքի ավագանու նիստերի հեռարձակում, բնակչության  մասնակցություն հանրային լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի հրապարակում, հարկ վճարողների համար գույքային հարկերի (գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման համակարգի հասանելիության ապահովում | - | - |
| **Ընդամենը** | | - |  |
| **Ընդհանուրը** | | **2 465 404.8** | **-** |

**Աղյուսակ 4․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | |  |  |
|  | Սպիտակի մշակույթի տան հին երաժշտական ​​տեխնիկայի ամբողջական փոխարինում և համայնքապետարանի նիստերի դահլիճի նոր սարքավորումների ձեռքբերում. | 39 941,616 |  |
|  | Մանկական բաժանմունքների կահույքի և տեխնիկայի ձեռքբերում «Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ (ք.Սպիտակ,Շահումյան 105) և «Սպիտակի քաղաքային գրադարանի» ՀՈԱԿ (ք.Սպիտակ, Ս.Ավետիսյան 1 համար) | 5 287,150 |  |
|  | Սպիտակ համայնքի կարիքների համար՝ Աղբատար մեքենա MA3 4907CO-030, Աղբատար մեքենա MA3 4901CO-030 (4x2), Աղբատար մեքենա MA3 KO-449-17, Բազմաֆունկցիոնալ ճանապարհային մեքենա MA3-6912C3-310, Ինքնաթափ մեքենա МАЗ 457121-537-000 և Աղբարկղներ՛ 240լ–50 հատ, 660լ–150 հատ, 1100լ–300 հատ ձեռքբերում | 278 425.0 |  |
|  | Մանկապարտեզ «Տաշիր» | 135 000,0 |  |
|  | Մանկապարտեզ մոդուլային | 340 000 0,0 |  |
| **Ընդամենը** | | **3858653,766** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **3858653,766** | **-** |

**Աղյուսակ 5․ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | | | **Պատասխանատու** | | | | **Ժամկետ** | | | | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել տեղական ինքնակառավարման իրականացումը Սպիտակ համայնքում, ունենալ բնակչությանը համայնքային ծառայությունների մատուցման արդյունավետ, մասնագիտացված, նպատակային և թափանցիկ համակարգ | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5 % * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 19,7% | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել  բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ լավ | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ապահովվել է աշխատակազմի  բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի աշխատակազմի աշխատողների թիվը, 173 * Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, 5% * Համայնքի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 252 օր * Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի առկայությունը` այո * ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում, 4% * Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, 90% * Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, 5 օր | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Աշխատակազմի բնականոն գործունեության ապահովում * Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ * Համակարգչային ծառայությունների ձեռքբերում * Մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի աշխատակազմի պահպանման ծախսեր՝ 513 219.6 հազ. դրամ * Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը՝ 173 * Համայնքի գույքային հարկերի հաշվառման համակարգ՝ 2 * Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք * Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքերի և սարքավորումների թիվը 222 (համակարգչային կոմպլեկտ) Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք <http://www.spitak.am/> | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել հայրենիքի պաշտպանության մակարդակի բարձրացմանը: | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների հաշվառման գրանցամատյանի վարումը – այո | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.**  Զինապարտ քաղաքացիների զինվորական հաշվառման աշխատանքների աջակցում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հստակեցնել նախազորակոչիկների, զորակոչիկների և պահեստազորում գտնվող քաղաքացիների քանակական ու որակական կազմը  Նպաստել համայնք-հասարակություն-բանակ կապի ամրապնդմանը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Հստակեցվել է նախազորակոչիկների, զորակոչիկների և պահեստազորում գտնվող քաղաքացիների քանակական ու որակական կազմը - բավարար | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ | | | | 2023թ. | | | |  |
| **Միջանկյալ արդյունք** 1. Ցուցաբերվել է համապատասխան տեղեկատվական աջակցություն ՀՀ ՊՆԶ և ԶՀԾ Լոռու մարզի տարածքային ստորաբաժանում համայնքի 2007թ. ծնված պատանիների կցագրման նախապատրաստական աշխատանքները պատշաճ իրականացնելու համար: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * 2006թ., 2007թ. ծնված նախազորակոչիկների զինվորական հաշվառում/փաստաթղթային և էլեկտրոնային եղանակով/ * 2007թ. ծնված նախազորակոչիկների տվյալների հավաքագրում և մուտքագրում | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ տարեկան հաշվետվություն, բնակչության հաշվառման տվյալներ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի 3 աշխատակիցներ | | | | 2023թ. | | | |  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Աշխատանքային փոխհամագործակցություն ՀՀ ՊՆԶ և ԶՀԾ Լոռու մարզի տարածքային ստորաբաժանման, վարչական ղեկավարների և թաղամասերում լիազոր-ներկայացուցիչների հետ: * Նախազորակոչիկների /2007թ. ծնվածներ/ բնակության և հաշվառման վայրի, թվաքանակի ճշտման աշխատանքներ: * Համայնքի 2007թ. ծնված նախազորակոչիկների կցագրման աշխատանքների աջակցում: * Համայնքի 2006թ. ծնված պատանիների տվյալների նախապատրաստման և գրանցման աշխատանքներ: * Համայնքի 1970թ. ծնված զինապարտների տվյալների դուրս բերում՝ 16-55 տարեկան զինապարտ քաղաքացիների հաշվառման գրանցամատյանից: | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը-3 | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել արտակարգ իրավիճակների  ժամանակ բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրերի և միջոցառումների իրականացմանը | | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ ⎫**  Քաղպաշտպանության պլանի և պլան-ժամանակացույցի կազմում, թարմացում՝ այո | | | | | | | | | | | |
| Ծ**րագիր 1. Փրկարարական ծառայություննրի մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակը՝** Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ համակարգված և մասնագիտական ծառայություններ մատուցում | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքում անվտանգության երաշխիքների առկայություն՝ բնակչության կանոնակարգված գործունեության ապահովում: | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժնի գլխավոր մասնագետ քաղպաշտպանության գծով | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1** Համայնքի բնակիչներին անվտանգության ապահովում | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Փրկարար ծառայությունների որակի բարելավում 25%-ով | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | Սպիտակի համայնքապետարան | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Իրականացնել քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից, 60% | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի փողոցների, Նոր Խաչակապ բնակավայրի փողոցների, Ջրաշեն բնակավայրի փողոցների, Սարալանջ բնակավայրի փողոցների, Խնկոյան բնակավայրի փողոցների, Ծաղկաբեր բնակավայրի փողոցների տուֆով սալարկում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ծրագրի իրականացման արդյունքում Սպիտակ համայնքում բարձրանում է ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը, ստեղծվում է անվտանգ, հարմարավետ և բարենպաստ միջավայր բնակիչների, այդ թվում հաշմանդամություն ունեցող անձանց և երթևեկության համար։ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նախատեսվում է կառուցել 4120մ երկարությամբ և 19800քմ մակերեսով տուֆապատ ճանապարհ՝ մասամբ ջրահեռացման համակարգով։ | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. ապրիլ- նոյմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագիրը համապատասխանում է բնակավայրերի ռազմավարության 5-ամյա պլանների հետ։ Ճանապարհների տուֆով սալապատման և ջրահեռացման կազմակերպման շնորհիվ բնակչության տեղաշարժը կկատարվի ավելի ապահով: Տրանսպորտային ծառայությունների հասանելիություն, տրանսպորտի տեսակներով ռիսկերի և վտանգների նվազում, տրանսպորտային միջոցների շահագործման ժամկետի երկարացում և վերանորոգման ծախսերի կրճատում, հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց համար ազատ տեղաշարժի հնարավորություն, շրջակա միջավայրի պաշտպանություն։ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 240 օր * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 90% | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում – 20 օր * Աշխատանքների ձեռքբերման գնումների կազմակերպում – 35 օր * Աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում, հաստատում, շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո – 5 օր * Ավարտված շինարարության փաստագրում և շահագործում -10 օր | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ծրագրի արժեքը 168 678, 9 հազ դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը 67 471,6 հազ. դրամ, սուբվենցիա ՀՀ պետական բյուջեից՝ 101 207,3 հազ. դրամ: * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Սպիտակ, Լեռնանցք, Ջրաշեն, Արևաշող, և Շիրակամուտ բնակավայրերի փողոցային լուսավորության գոյություն ունեցող համակարգերի ընդլայնում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ծրագրի իրականացման արդյունքում Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք, Սպիտակ, Ջրաշեն, Շիրակամուտ բնակավայրերում ավելանում է էներգոխնայող փողոցային լուսավորության ցանցը՝ ավելի հարմարավետ և բարեկեցիկ դարձնելով բնակավայրերի փողոցները։ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նախատեսվում է կառուցել 11700 մետր երկարությամբ և 404 հատ ԼԵԴ տեսակի լամպերով նոր լուսավորության համակարգ ։ | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. ապրիլ- նոյմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագիրը համապատասխանում է բնակավայրերի ռազմավարության 5-ամյա պլանների հետ։ Ծրագրի շահառու են հանդիսանում բնակավայրերի բնակիչները շուրջ 16000 մարդ, ազդեցությունը շահառուների վրա միմիայն դրական է, նրա շնորհիվ հնարավոր կլինի բարելավել փողոցային լուսավորության որակը, երկարաձել լուսավորության ցանցի աշխատանքային ռեսուրսը, էականորեն նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի ծախսը, խնայել համայնքի բյուջեի միջոցները և այն ուղղել համայնքի այլ կարևոր հիմնախնդիրների լուծմանը, բարելավել բնակավայրերի փողոցների երեկոյան անվտանգությունը։ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 240 օր * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 80% | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում – 20 օր * Աշխատանքների ձեռքբերման գնումների կազմակերպում – 35 օր * Աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում, հաստատում, շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո – 5 օր * Ավարտված շինարարության փաստագրում և շահագործում -10 օր | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ծրագրի արժեքը 70 127, 8 հազ. դրամ, որից համայնքի կողմից համայնքի մասնաբաժնի չափը 31 557, 5 հազ. դրամ , սուբվենցիա ՀՀ պետական բյուջեից՝ 38 570,3 հազ դրամ։ * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք, Ջրաշեն, Հարթագյուղ և Շիրակամուտ բնակավայրերի թաղամասերի գազաֆիկացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ծրագրի իրականացման արդյունքում Սպիտակ համայնքի Ջրաշեն, Լեռնանցք, Հարթագյուղ և Շիրակամուտ բնակավայրերի թաղամասերը կգազաֆիկացվեն և հնարավորոթյուն կտան ազգաբնակչությանը օգտվել բնական գազից։ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել ցածր ճնշման 5200 մետր երկարությամբ d=89մմ տրամագծով գազատարի կառուցում։ | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. ապրիլ- նոյմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագիրը համապատասխանում է բնակավայրերի ռազմավարության 5-ամյա պլանների հետ և այն իրագործելու դեպքում կունենա երկարաժամկետ ազդեցություն : Իրականացման արդյունքում այն կապահովի բնակչությանը բնական գազով: Ներկայումս բնակավայրերում ջեռուցումը իրականացվում է վառելափայտով, որը ոչ շահավետ է, սակայն ծրագրի իրականացման դեպքում ջեռուցման ծախսը կդառնա առավել արդյունավետ։ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 240 օր * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը 80% | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում – 20 օր * Աշխատանքների ձեռքբերման գնումների կազմակերպում – 35 օր * Աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում, հաստատում, շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո – 5 օր * Ավարտված շինարարության փաստագրում և շահագործում -10 օր | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ծրագրի արժեքը 153 803, 8 հազ. դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը 69 211, 7 հազ. դրամ, սուբվենցիա ՀՀ պետական բյուջեից՝ 84 592, 1 հազ. դրամ : * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրում նոր ավտոկայանատեղի կառուցում, Մեծ Պարնի բնակավայրի մշակույթի տան ներքին հարդարման աշխատանքներ, Քարաձոր համայնքի ժամանցի կենտրոնին կից խոհանոցի կառուցում:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Սպիտակ բնակավայրի ավտոկայանատեղի կառուցումը և Մեծ Պարնի բնակավայրի մշակույթի տան ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքները ներառված են համայնքի զարգացման պլանում։ Ծրագրի իրականացումը թույլ կտա առավել աշխույժ և որակյալ դարձնել համայնքի առօրյա կյանքը։ Ծրագրի ավարտից հետո Սպիտակ համայնքը կունենա ժամանակակից պահանջներին բավարարող նոր ավտոկայանատեղի համայնքային սեփականություն հանդիսացող մեքենաների համար, հնարավոր կլինի համայնքի կարիքները հոգալ առավել որակյալ և մատչելի տարբերակով։ Շահառու կդառնա համայնքի ողջ բնակչությունը։ Մեծ Պարնի բնակավայրի մշակույթի տան ներքին արտաքին հարդարման աշխատանքների ավարտից հետո հնարավոր կլինի շենքը օգտագործել, որտեղ կգործեն բնակավայրի մշակությաին խմբակները, տարածքը կծառայի նաև սպորտային խմբակների համար։ Քարաձոր բնակավայրի ժամանցի կենտրոնի վերակառուցումը իրականացվել է 2021 թվականի սուբվենցիոն ծրագրով, սակայն բնակավայրը դեռևս չի օգտվում քանի որ չկա համապատասխան խոհանոց, իսկ խոհանոցի կառուցման դեպքում բնակավայրում կակտիվանա համայնքային կյանքը։ Շահառու կդառնան բնակավայրի և հարևան մյուս բնակավայրերի բնակիչները։ Հնարավոր կլինի անցկացնել տարբեր տեսակի մշակույթային և հասարակական արարողություններ։ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նախատեսվում է 4000քմ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքի վրա կառուցել մոտավորապես 850քմ մակերեսով կիսաբացօթյա ավտոկանգառ իր կոմունիկացիաներով և 80քմ մակերեսով 1 հարկանի շինություն՝ նախատեսված աշխատակիցների համար։ Քարաձոր բնակավայրում կառուցվելու է 61,2 քմ մակերեսով խոհանոց, Մեծ Պարնի մշակույթի տան մակերեսը 2 հարկը միասին կազմում է 2085քմ։ | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. ապրիլ- նոյմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագրի շահառու են հանդիսանում բնակավայրերի բնակիչները շուրջ 35000 մարդ, ազդեցությունը շահառուների վրա միմիայն դրական է, նրա շնորհիվ հնարավոր կլինի բարելավել բնակիչների կենցաղը, բարձրացնել կենսամակարդակը և համայնքը պահել առավել մաքուր: Ծրագիրը կարևորվում է նրանով, որ մինչ այժմ համայնքում աղբահանությունը և կոմունալ սպասարկումը իրականացվում են մրցութային ընթացակարգով՝ օպերատորների միջոցով, սակայն ծրագրի իրականացման դեպքում համայնքը կունենա իր սեփականություն հանդիսացող աղբատար, բեռնատար, մաքրող և կոմունալ ծառայությունները մատոցող մեքենաների համար նախատեսված ավտոկայանատեղին, հնարավոր կլինի տնտեսել համայնքային բյուջեն և խնայած միջոցները ուղղել համայնքի զարգացման այլ ծրագրերին: Կստեղծվեն նոր աշխատատեղեր, ավելի կզարգանա համայնքի մշակութային կյանքը նոր շենքային պայմանների առկայության դեպքում։ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 240 օր * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը՝ 90% | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում – 20 օր * Աշխատանքների ձեռքբերման գնումների կազմակերպում – 35 օր * Աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում, հաստատում, շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո – 5 օր * Ավարտված շինարարության փաստագրում և շահագործում -10 օր | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ծրագրի արժեքը 280 059, 6 հազ. դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը 154 032, 8 հազ. դրամ, սուբվենցիա ՀՀ պետական բյուջեից՝ 126 026, 8 հազ. դրամ: * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5 . ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի քաղաքային զբոսայգու վերանորոգում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Սպիտակ բնակավայրի քաղաքային զբոսայգու վերանորոգումը հնարավորություն կտա աշխուժացնել բնակավայրի և ամբողջ համայնքի մշակութային կյանքը, հնարավոր կլինի անցկացնել տարբեր տեսակի սպորտային և մշակութային միջոցառումներ, բնակիչների, զբոսաշրջիկների և տարբեր այցելուների համար ապահովել հանգստի անցկացման և ուրախ ժամանցի պայմաններ։ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նախատեսվում է Սպիտակի քաղաքային զբոսայգու տարածքի բարեկարգում և վերանորոգում մոտ 35900քմ մակերեսով տարածքի վրա: | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. ապրիլ- նոյմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագրի շահառու են հանդիսանում բնակավայրերի բնակիչները՝ շուրջ 15000 մարդ, ազդեցությունը շահառուների վրա միմիայն դրական է, նրա շնորհիվ հնարավոր կլինի բարելավել բնակիչների կենցաղը, բարձրացնել կենսամակարդակը և աշխուժացնել համայնքի բնակիչների, այցելուների, զբոսաշրջիկների ներհոսքը դեպի քաղաքային զբոսայգին։ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 240 օր * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը՝ 80% | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում – 20 օր * Աշխատանքների ձեռքբերման գնումների կազմակերպում – 35 օր * Աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում, հաստատում, շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո – 5 օր * Ավարտված շինարարության փաստագրում և շահագործում -10 օր | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ծրագրի արժեքը 51 775, 1 հազ. դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը 33 653, 8 հազ. դրամ, սուբվենցիա ՀՀ պետական բյուջեից՝ 18 121,3 հազ.դրամ : * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների ասֆալտապատում, Սպիտակ բնակավայրի Ս․ Ավետիսյան փողոցի ջրահեռացման համակարգի կառուցում, Լուսաղբյուր բնակավայրի ճանապարհների ասֆալտապատում, Լուսաղբյուր բնակավայրի սելավատարների գաբիոնով կառուցում, Արևաշող բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի հիմնանորոգում (ասֆալտապատումով) 2-րդ փուլ, Կաթնաջուր բնակավայրի հրապարակի հարակից տարածքի բարեկարգում և հենապատի կառուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Սպիտակ բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների ասֆալտապատում, Ս․ Ավետիսյան փողոցի ջրահեռացման կառուցում, Լուսաղբյուր բնակավայրի սելավատար գաբյոնի կառուցում և ճանապարհների ասֆալտապատում, Արևաշող բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի շրջանակներում Սպիտակ համայնքի նշված հատվածները կունենան ավելի բարեկարգ տարածքներ, կլուծվի անձրևաջրերի հեռացման հարցը և բնակչությանը զերծ կպահվի սելավներից և հեղեղներից։ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ծրագրի իրականացումից հետո կաշխուժանա համայնքային կյանքը,  Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվի խմելու ջրի որակը, ինչպես նաև բնակավայրերում կնվազի ջրի կորուստը: | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. ապրիլ- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագրով իրականացվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են։Նախատեսվում է ասֆալտապատել մոտ 2000քմ բակային տարածք, մոտ 160 մետր ջրահեռացման համակարգ, մոտ 350 մետր երկարությամբ սելավատար գաբիոն և 800մետր երկարությամբ 4500քմ մակերեսով ճանապարհի ասֆալտապատում, Կառուցել 118մ երկարությամբ և 1մ լայնությամբ հենապատ և հարակից հրապարակի բարեկարգում գունավոր բետոնե սալիկներով։ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 240 օր * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը՝ 80% | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում – 20 օր * Աշխատանքների ձեռքբերման գնումների կազմակերպում – 35 օր * Աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում, հաստատում, շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո – 5 օր * Ավարտված շինարարության փաստագրում և շահագործում -10 օր | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ծրագրի արժեքը 133 790 ,2 հազ. դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը 73 584, 6հազ. դրամ, սուբվենցիա ՀՀ պետական բյուջեից՝60 205,6 հազ. դրամ: * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 7. ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Կաթնաջուր բնակավայրի ոռոգման ջրագծի պոմպակայանի տեղադրում, Լեռնավան բնակավայրի ոռոգման ցանցի ընդլայնում, Շենավան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում, Սարամեջ բնակավայրի ոռոգման ջրամբարի վերանորոգում, Արջհովիտ բնակավայրի ոռոգման ներքին ջրագծի ընդլայնում, Գոգարան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում, Սարահարթ բնակավայրի ոռոգման համակարգի ընդլայում և պոմպակայանի վերանորոգում, Գեղասար բնակավայրի ոռոգման համակարգի ընդլայնում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ծրագիրը համապատասխանում է բնակավայրերի զարգացման ռազմավարության 5-ամյա պլանների հետ։ Բնակավայրերում ոռոգման համակարգերի կառուցումը, վերակառուցումը, ջրամբարների վերանորոգումը կարող է մեծ նշանակություն ունենալ համայնքի ընդհանուր զարգացվածության վրա։ Այսօր գյուղացին իր հողամշակությամբ չի զբաղվում հիմնականում ոռոգման ջրի բացակայության կամ սակավության պատճառով։ Ծրագրի իրականացման դեպքում կբարձրանա ոռոգման համակարգի որակյալ սպասարկման մակարդակը մոտ 70-80 տոկոսով, կավելանա ոռոգվող հողերի մակերեսը, բնակավայրերի ազգաբնակչությունը կներգրավվի գյուղատնտեսական աշխատանքներում, կկրճատվի գործազրկությունը, կավելանա գյուղմթերքների արտադրության ծավալները: Բնակիչները այլևս խմելու ջուրը չեն օգտագործի ոռոգման նպատակներով | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Ծրագրի իրականացումով կավելանա ոռոգվող հողերի մակերեսը, գյուղի ազգաբնակչությունը կներգրավվի գյուղատնտեսական աշխատանքներում, կկրճատվի գործազրկությունը, կավելանա գյուղմթերքների արտադրության ծավալները: | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | |  | | | | 2023թ. մայիս- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ծրագրով իրականացվող ծախսերը կապիտալ բնույթի են։  Նախատեսվում է վերակառուցել 1 ոռոգման ջրամբար գեոմեմբրանացումով, կառուցել և վերակառուցել 2 պոմպակայան և անցկացնել մոտ 8800մ երկարությամբ ոռոգման բաց և փակ համակարգեր։ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 240 օր * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը՝ 90% | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում – 20 օր * Աշխատանքների ձեռքբերման գնումների կազմակերպում – 35 օր * Աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում, հաստատում, շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո – 5 օր * Ավարտված շինարարության փաստագրում և շահագործում -10 օր | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ծրագրի արժեքը 235 364, 9 հազ. դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը 82 377, 7 հազ. դրամ , սուբվենցիա ՀՀ պետական բյուջեից՝ 152 987,2 հազ. դրամ: * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 8. Սպիտակ համայնքի՝ Ջրաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում սուբվենցիոն ծրագիր** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նոր ջրագծի կառուցում, որի արդյունքում կավելանա խմելու ջրից օգտվողների քանակը։ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Վերջնական արդյունքում կունենանք բարձր ցուցանիշ։ | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար,  Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության,գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակիչները կունենան մաքուր ջուր։ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 240 օր * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը՝ 90% | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Թերությունների ակտ կազմում * Ծավալաթերթ-նախահաշվի կազմում | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ծրագրի արժեքը 30 468.1 հազ. դրամ, որից համայնքի կողմից ներդրվող մասնաբաժնի չափը 10 633,8 հազ. դրամ , սուբվենցիա ՀՀ պետական բյուջեից՝ 19 804,3 հազ. դրամ: * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 9. Թափառող կենդանիների վնասազերծում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել բնակիչների անտանգությունը թափառող կենդանիներից | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**   * Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից՝ 40% | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | | | Համայնքի ղեկավար,  Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության,գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. ապրիլ -մայիս | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Անվտանգ հարմարավետ պայմաններ բնակիչների համար | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Վնասազերծված կենդանիների թիվը-50 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը 2 ամիս | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ**  Համակարգված աշխատանք թաղային լիազոր ներկայացուցիչների հետ | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 4 000, 0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը՝ 2 * Թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը՝ 2 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 10. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքում առկա 102 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման պարտադիր նորմերի կատարումը և կառավարումը, դռների փոխարինում․ | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Պարտադիր նորմերի կատարումն ապահովված բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ՝ 90% | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին, «ՍԲԵՍԳ» ՀՈԱԿ | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր օգտագործման տարածքների, հակահրդեհային, սանիտարակնա քաղաքաշինական, կոմունալ սպասարկման ծառայությունների բարձր որակ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնցում իրականացվել են պարտադիր նորմերի պահպանում՝ 102 * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից՝ 72% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Բազմաբնակարան շենքերում ուսումնասիրությունների իրականացում, թերություների ակտի կազմում * Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկմանաշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվի կազմում | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 122,400 0 հազ. դրամ * Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկմանաշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 6 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 11 Սպիտակ համայնքի տարածքում կանաչապատման աշխատանքների իրականացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կանաչ տարածքների ընդլայնում, գոյություն ունեցող կանաչ տարածքների պահպանում, խնամք, ծառերի էտում, կրապատում, ծաղկանոցների հիմնում | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից, 85% | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար,  Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության,գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Կանաչ տարածքների ընդլայնման, գոյություն ունեցող կանաչ տարածքների պահպանման, խնամք, ծառերի էտման, կրապատման, ծաղկանոցների հիմնման ապահովում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սիզամարգերի հնձում – 1986,8 քմ տարեկան 4 անգամ * Տույաների ջրում- 235 հատ տարեկան 20 անգամ * Դեկորատիվ ծառ- 300 հատ տարեկան 12 անգամ * Ծառերի կրապատում – 381 հատ * Ծառերի էտում – 108 հատ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը, 1 տարի | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Կանաչապատման իրականացում * Սիզամարգերի հնձում – 18 628,7 քմ տարեկան 4 անգամ * Դեկորատիվ ծառ- 300 հատ * Տույաների ջրում- 235 հատ տարեկան 20 անգամ * Ծառերի կրապատում – 381 հատ * Ծառերի էտում – 108 հատ | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսերը կանաչապատման աշխատանքների համար 11 200, 0 հազ. դրամ * Կանաչապատումն իրականացնող աշխատակիցների թիվը 9 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 12. Սպիտակ համայնքի անձրևաջրատար առուների մաքրում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել բնակիչների և տրանսպորտի անտանգ տեղաշարժը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից, 80% | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար,  Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության,գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. հունվար- նոյեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Անվտանգ պայմաններ բնակիչների համար | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Կառուցվող մետաղական ճաղավանդակների թիվը-60 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը 11 ամիս | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Սպիտակ համայնքի անձրևաջրատար առուների մետաղական ճաղավանդակների կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայնեցում * Սպիտակ համայնքի անձրևաջրատար առուների մետաղական ճաղավանդակների կառուցման աշխատանքների իրականացման շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթի անցկացում և հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում * Սպիտակ համայնքի անձրևաջրատար առուների մետաղական ճաղավանդակների կառուցման աշխատանքների վերահսկում * Սպիտակ համայնքի անձրևաջրատար առուների մետաղական ճաղավանդակների կառուցման աշխատանքների ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Ծրագրի արժեքը 2 500, 0 հազ. դրամ համայնքի բյուջե * Սպիտակ համայնքի անձրևաջրատար առուների մետաղական ճաղավանդակների տեղադրման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը՝ 7 * Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 3 | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Համայնքի ավագանու համաձայնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարում կամ օգտագործման տրամադրում. | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բյուջեի եկամուտների համալրում՝ 0,7 % | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերի օտարում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի բյուջեի համալրում, համայնքի զարգացման այլ ծրագրերի իրականացման համար | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սպիտակ համայնքի բնակիչների բնակելի կառուցապատման, կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի հասարակական կառուցապատման հողամասերով ապահովվածություն -80% | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար,  Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության,գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բնակչությանը ապահովել սեփական հողամասերով, խթանել անհատական բնակարանաշինությանը, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացում, գյուղատնտեսության զարգացում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողեր՝ բնակավայրերի- 10,2 հա * Աճուրդների և մրցույթների անցկացման թափանցիկության ապահովում՝ 100% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը` 1 տարի | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | | | | | | **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սպիտակ համայնքի ասֆալտապատ փողոցների փոսային նորոգումներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 20 % | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար,  Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության,գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. հունիս-հուլիս | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Ասֆալտապատ ներհամայնքային ճանապարհ, անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից, 80% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 ամիս | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Սպիտակ համայնքի ասֆալտապատ փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում * Սպիտակ համայնքի ասֆալտապատ փողոցների փոսային նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 55 000.0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 2 * Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 6 * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2 օրինակ, ձեռքբերումը՝ համայնքի բյուջեի միջոցով | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Սպիտակ համայնքի գրունտային ճանապարհների նորոգում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավել ներհամայնքային գրունտային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Բարեկարգ ներհամայնքային գրունտային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, 65 % | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար,  Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության,գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Բարեկարգ ներհամայնքային գրունտային ճանապարհ, անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից, 80% * Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Սպիտակ համայնքի գրունտային ճանապարհների նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում * Սպիտակ համայնքի գրունտային ճանապարհների նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 3, 000.0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից ներհամայնքային գրունտային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը 2 * Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 4 * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ 2 օրինակ, ձեռքբերումը՝ համայնքի բյուջեի միջոցոցով | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Սպիտակ համայնքում ճանապարհային երթևեկության նշանների ձեռքբերում և տեղադրում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել բնակիչների և տրանսպորտի անտանգությունը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից, 75% | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար,  Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության,գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Տրանսպորտային միջոցների երթևեկության և բնակիչների համար | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ճանապարային երթևեկության նշանների հենասյուների թիվը-55հատ * Ճանապարային երթևեկության նշանների թիվը- 55 հատ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը-4 ամիս | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ**   * Ճանապարհային երթևեկության նշանների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում * Ճանապարհային երթևեկության նշանների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների վերահսկում համայնքապետարանի կողմից | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 7,500․0 հազ. դրամ * Համայնքապետարանից ճանապարհային երթևեկության նշանների ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 3 * Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 3 | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում։ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը կրթական չափորոշիչներին համապատասխան նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը և ընդլայնումը | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքի ենթակայության նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցվող ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) –լավ  2.Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ-13.4 % | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքում բնակչությանը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը – լավ | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»  , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ ,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  **Իրականացումը՝** ՀՈԱԿ-ներ ի միջոցով Համայնքի ղեկավար, համայնքի  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ ,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | 2023թ. հունվար–դեկտեմբեր | | | | Առկա է մանկապարտեզ հաճախել ցանկացող երեխաների /3-5 տարեկան/ թվի /շուրջ 106 երեխա/ և նյութատեխնիկական բազայի հզորության անհամապատասխանություն: |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**  Ապահովվել է -1. «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ  2.«ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ  3.«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ  4.«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ  5. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ  6.«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ  7.«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ  8.«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»  , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ  , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը- 96  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ ,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը – 22+2 քաղ․իրավական պայմանագիր  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ ,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը – 18  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ ,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը- 441  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  ՀՈԱԿ-ներ՝ 5000 ՀՀ դրամ, «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ ,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ներ՝ 4000 ՀՀ դրամ։   * Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը – 420-450 դրամ * Մատուցվող ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և կրթական չափորոշիչներին-լիովին * Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 254 օր   «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ ,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ -ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը - 160 /ներառված են նաև ջեռուցվող հանգստյան օրերը/   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  ՄԳ կիսամյակային և համայնքի «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ ,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**   * ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի պահպանություն * Մանկապարտեզների խմբերի կոմպլեկտավորում: Գործող սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և կրթական չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում: | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,«ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ -ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 96  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,«ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ -ների շենքեր և գույք  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,«ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ -ների պահպանման ծախսեր՝194 186․0 հազ. դրամ,  ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ  Հայ Ավետարանչական ընկերակցության կողմից համայնքի թիվ 1 մանկապարտեզին տարեկան հատկացվում է 319,2դրամ գումարի չափով սնունդ: | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում կրթական չափորոշիչներին համապատասխան արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող կրթական չափորոշիչներին համապատասխան արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Համայնքի արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ–ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող կրթական չափորոշիչներին համապատասխան արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը - լավ | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  ՀՈԱԿ–ների տնօրեններ, Իրականացումը՝  ՀՈԱԿ-ների միջոցով  hամայնքի ղեկավար, արտադպրոցական դաստիարակության  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ | | | | 2023թ. հունվար –դեկտեմբեր | | | |  |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Ապահովվել է համայնքի «Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն», «Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն» և «Շիրակամուտի երաժշտական դպրոց» արտադպրոցական ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**   * ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը-46 * ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը-24 * ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը-324 * Երաժշտական կրթություն տացողների թիվը-208 * «Երաժշտական և արվեստի դպրոցներում ազգային, փողային և լարային նվագարանների ուսուցում» ծրագրով անվճար հիմունքներով սովորող սաներ- 7, * 201 սաների համար ծառայության դիմաց գանձվող տեղական վճարը՝ 2000 դրամ: * Գեղարվեստական կրթություն և գեղագիտական դաստիարակություն ստացողների թիվը-116 * Ծառայության դիմաց գանձվող տեղական վճարը՝ 2000 ՀՀ դրամ * Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում-300 * Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ-լավ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**   * «Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն», «Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն», «Շիրակամուտի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների պահպանություն * Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և կրթական չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ների գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**   * «Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն», «Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն», «Շիրակամուտի երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների շենք և գույք, * «Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն», «Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն», Շիրակամուտի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ – 46 * ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ 81 686.0 հազ. դրամ, ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ * Միջնակարգ և բարձրագույն կրթությունՙ 15 900.0 հազ. դրամ, **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Կազմակերպել և աշխուժացնել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել մշակութային միջոցառումներին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը: | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Բնակչության բավարարվածությունը համայնքի «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից (հարցումների հիման վրա) - լավ * Երիտասարդական նախաձեռնությունների արդյունքում կայացած միջոցառումների տեսակարար կշիռը միջոցառումների ընդհանուր թվի մեջ- 23 % * Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ -20 % * Տարվա ընթացքում թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը փաստացի բնակվող բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 3 % * Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին-70% | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը: | | | 1. **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների որակյալ մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային և արդյունավետ կազմակերպումը - լավ | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի աշխատակազմ,  ՀՈԱԿ–ների տնօրեններ  և աշխատակազմ | | | | 2023թ. հունվար–դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**   * Ապահովվել է «Սպիտակի մշակույթի տուն» և «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» ՀՈԱԿ-ների բնականոն գործունեությունը * Իրականացվել է տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի սաների վարձավճարի չափը՝ 2000 դրամ * «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի 3 խմբակներում ներգրավված սաների թիվը - 51 * «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների կազմակերպած միջոցառումների թիվը - 61 * ՀՀ տոների և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներ - 17 * Բնակչության կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ–լավ * Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ  Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  ՀՈԱԿ–ների տնօրեններ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների պահպանություն * «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի խմբերի կոմպլեկտավորում * Միջոցառումների պլանավորում և անցկացում, ծրագրերի իրականացում | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ – 31 * Համայնքային գրադարանի, թանգարանի առկայություն - այո * Գրքային հավաքածու՝ 32 345 օրինակ, շուրջ 16 օրինակ տեսլական նյութ, 229 օրինակ լրակազմ, 128 օրինակ անուն ամսագրեր, թանգարանային ցուցանմուշներ՝ 253 օրինակ * «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների պահպանման, միջոցառումների և ծրագրերի իրականացման ծախսեր՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ 58 989․0 հազ. դրամ * Հայասատանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերին համահունչ   իրականացվող միջոցառումների համար ծախսեր – 23 500․0 հազ.դրամ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 10.** **Առողջապահություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**   Մարզական մասսայական միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում (առաջնություններ, սպորտլանդիաներ, մարզատոնահանդեսներ, մրցաշարեր, փառատոն) | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Առողջ ապրելակերպի ամրապնդում, սպորտի զարգացում – լավ | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչության շր­ջա­նում ֆիզկուլտուրային-առողջա­րարական և մարզական մի­ջոցառումների կազմակերպման աջակցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**   * Ապահովել համայնքի բնակչության մասնակցությունը մարզական միջոցառումներին * Կազմակերպել բնակչության ազատ ժամանցը | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ** Ապահովվել է մարզական միջոցառումներին համայնքի բնակչության մասնակցությունը, ազատ ժամանցի կազմակերպումը – լավ | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի աշխատակազմ, «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈ Ւ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, հանրակրթական դպրոցների տնօրեններ, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչներ, զինղեկներ,  բնակիչներ | | | | 2023թ. հունվար –դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են: |
| **Միջանկյալ արդյունք**   * Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակության մեջ ներգրավում, առողջ ապրելակերպի սերմանում * Վարչական բնակավայրերի հանրակրթական դպրոցների աշակերտների և մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ների սաների մասնակցություն * Ժամանակի մարտահրավերներին պատրաստ, կիրթ և բազմակողմանի զարգացած երեխաներ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Միջոցառումների իրականացման ժամկետը - 1 տարի * Անցկացվող մարզական միջոցառումներից բնակչության կարծիքը - լավ * Համայնքում կազմակերպվող պետական ծրագրերով նախատեսված և ներհամայնքային մարզական միջոցառումների թիվը՝ 12 * «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», « ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,   «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ների ավագ խմբերի երեխաներ՝ 101   * Հաշմանդամություն ունեցող անձիք՝ 2042 | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ  Համայնքի ղեկավար,  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ,  սոց ցացնցեր, հեռախոսային կապ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Համայնքում ***պետական ծրագրերով*** նախատեսված և ***ներհամայնքային*** մարզական միջոցառումների աջակցում և կազմակերպում * Մարզական միջոցառումների մասին տեղեկացում համայնքի և վարչական բնակավայրերի հանրակրթական «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,   «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ներին և ընդհանրապես ազգաբնակչությանը:   * Մարզական միջոցառումների կազմակերպչական աշխատանքների համար համապատասխան նյութական ռեսուրսների ձեռքբերում: * Պատասխանատու անձանց հանդիպում և քննարկում հետագա աշխատանքների մասին: * Պարգևատրման նպատակով հավաստագրերի, պատվոգրերի, շնորհակալագրերի, գավաթների, մեդալների, խրախուսական նվերների և հուշանվերների ձեռքբերում: | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Աշխատակազմում մարզական միջոցառումների կազմակերպման հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ - 4 * Համայնքում խաղահրապարակների թիվը՝ 30 * Մարզական միջոցառումների ծախսեր՝ 11 700.0 հազ. դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.** **Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված ծրագրերի շարունակականությունը և հստակեցնել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը - լավ | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին և անձանց սոցիալական աջակցության տրամադրում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հայտնաբերել կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ըստ անհրաժեշտության ուղղորդել տարբեր սոցիալական ծառայություններ:  Նպաստել համայնքի բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավմանը, աջակցության հասցեականության բարձրացմանը, կանխարգելել սոցիալական մեկուսացումը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Հստակեցվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և բարելավվել ծառայության մատչելիությունը, սոցիալական ռիսկերի աստիճանական կրճատում՝ 80 % | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար,  Համայնքի ղեկավարի օգնական, սոցիալական աշխատաողին օժանդակող | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Սոցիալական աջակցությունը տրամադրվել է աջակցող ցանցի մասնակիցների փոխգործակցության և համատեղ գործունեության հիման վրա:  Բարձրացել է տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը - 700 * Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումներ ներկայացրածների թիվը - 150 * Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին – գերազանց * Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումների քննարկում, տնայցերի կազմակերպում և աջակցության տրամադրում * Ուսումնասիրությունների միջոցով հայտնաբերված կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց անհրաժեշտ սոցիալական աջակցության տրամադրում: * Համագործակցում աջակցող ցանցի հետ: * Համայնքում խնամատար ընտանիքների ինստիտուտի կայացման աշխատանքների աջակցում * «Հանդիպում համայնքի տարեցների հետ, կարիքների գնահատում, ծրագրերի մշակում և միջոցառումների իրականացում, համապատասխան աջակցության ապահովում: | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Աշխատակազմում ծրագրերի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ 4 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2** «Առաքելություն Հայաստան» - ԲՀԿ-ի կողմից սոցիալ- առողջապահական ծառայությունների մատուցման աջակցություն | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Օժանդակել կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց առաջնային սոցիալական խնդիրների լուծմանը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքը նպաստել է Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի «Սպիտակի ցերեկային կենտրոն»-ի աշխատանքների կազմակերպմանը - լավ | | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի «Սպիտակի ցերեկային կենտրոն»-ի աշխատակազմ | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան  ֆինանսական ռեսուրսները  առկա են եղել |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Օրական մեկ անգամ կալորիականությամբ հարուստ տաք սննդի տրամադրում` բաղկացած 1-2 ճաշատեսակից, ըստ անհրաժեշտության համապատասխան երաշխավորագրերի առկայության դեպքում 17 շահառուների (հաշմանդամություն ունեցողներ, կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված այլ անձինք) տներ սննդի ուղարկում: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Շահառուների կարծիքը կենտրոնի գործունեությունից - շատ լավ * <<Առաքելություն Հայաստան>> ԲՀԿ-ի «Սպիտակի ցերեկային կենտրոն»ից   օգտվող շահառուների թիվը - 58   * Ծրագրի իրականացման ժամկետը –   1 տարի | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Պայմանագրի կնքում և համապատասխան ֆինանսավորման պլանավարում * Համապատասխան ֆինանսավորման ապահովում | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ՝ 2 * «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի «Սպիտակի ցերեկային կենտրոն»-ի աշխատակիցներ՝ 7 * **ֆինանսավորման աղբյուրը**   Համայնքի բյուջեով նախատեսված ներդրում ՝ **2.000,0 հազ. դրամ,** «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ –ի ներդրում՝ 8.000.0 հազ. Դրամ | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 13.** **Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  2023 թվականի ընթացքում խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ**  Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից, 75% | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար,  Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության,գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժին | | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | | Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք 1**  Որակյաալ գյուղմթերքների արտադրություն | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Խոշոր եղջրավոր անասուններ, գլուխ՝   12 000   * Մանր եղջրավոր անասուններ, գլուխ՝   6 000   * Խոզեր, գլուխ 2 000 * Թռչուններ, թև 23 000 * Մեղուներ, փեթակ 5 000   Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 12 ամիս | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| **Միջոցառումներ**   * Անասնաբուժական ծառայություններ մատուցողների հետ պայմանագրերի կնքում   Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը: | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 12 600,0ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 14.** **Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Կազմակերպել անասնաբուժական որակյալ ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.** **Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 թվականի ընթացքում համայնքում իրականացվում են ամենօրյա մաքրման աշխատանքներ, սանմաքրման աշխատանքներ, այդ իսկ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել – 2,000.0 հազ .դրամ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ համայնքը դարձնելով առավել հայտնի և ճանաչված: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագիր 1. Զբոսաշրջության խթանմանն ուղղված ծառայությունների մատուցում բնակավայրերը՝ բոլորը | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքը դարձնել առավել հայտնի և ճանաչված զբոսաշրջիկների շրջանում | | | | **Ծրագրի ազդեցության** (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ. Զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (բավարար) | | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի աշխատակազմ, | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատաս-խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջանկյալ արդյունք**  1. Համայնքի զբոսաշրջության զարգացման ուղղված բուկլետների տպագրություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունք**  1.Համայնքի զբոսաշրջության զարգացման ուղղված ցուցանակների տեղադրում | | | | ***Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)***  1․Տեղադրված տեղեկատվական ցուցանակներ թիվը՝ 21  3. Տարվա ընթացքում համայնքի զբոսաշրջության վայրերի և երթուղիների վերաբերյալ համացանցում տեղադրված նյութերի թիվը՝ 27 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը՝ 1 տարի | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**  Ծրագրի գնահատման համակարգ  Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, զբոսաշրջիկներ, բնակիչներ | | | Համայնքի ղեկավար, համայնքապետարանի աշխատակազմ, | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  2023 թվականի ընթացքում ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության ապահովում՝ համայնքի ավագանու նիստերի հեռարձակում, բնակչության  մասնակցություն հանրային լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի հրապարակում, հարկ վճարողների համար գույքային հարկերի(գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման համակարգի հասանելիության ապահովում | | | | | | | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**   * Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի գործունեությունից, մատուցվող հանրային ծառայություններից, 90% * Համայնքի բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ, 5 % * Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, 19.7% | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության ապահովում՝ համայնքի ավագանու նիստերի հեռարձակում, բնակչության  մասնակցություն հանրային լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի հրապարակում, հարկ վճարողների համար գույքային հարկերի (գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման համակարգի հասանելիության ապահովում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարելավվել բնակչության մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը՝ ապահովելով ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկությունը: | | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության որակը՝ լավ | | | | Ծրագրի գնահատման համակարգ,  ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար | | | | 2023թ. հունվար- դեկտեմբեր | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Բարելավվել է բնակչության մասնակցությունը տեղական ինքնակառավարմանը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   * Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում-100% * Հանրային լսումներին ներկա բնակիչների քանակը –320 * Բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ – 5% * Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքից օգտվողների թիվը –5 000 * Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ, համայնքի տեղեկատվական կայք | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   * Համայնքի ավագանու նիստերի գրաֆիկի կազմում և հրապարակում, * Համայնքի ավագանու նիստերի մասին տեղեկատվության հրապարակում, * Նիստերի հեռարձակման աշխատանքների կազմակերպում, * Նիստերի արդյունքների հրապարակում, * Հանրային լսումների կազմակերպում և անցկացում, * Գույքային հարկերի հաշվառման համակարգի ծածկագրերի տրամադրում հարկ վճարողներին: | | | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   * Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 4 320.0 հազ. դրամ * Համայնքային շենքեր և գույք * Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ-15 | | | | | | | | | | | | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը**

Ա**ղյուսակ 6․ Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2023թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ**  **ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած**  **Տարածքը**  **/մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի**  **գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1. | Համայնքի վարչական շենք | Սպիտակ համայնք | 6137,9 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 2. | Հյուրանոց | Սպիտակ համայնք | 2888 | վատ | Օտարում |  |
| 3. | Մանկապարտեզի շենք և հողամաս | Սպիտակ համայնք | 6887,3 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 4. | Ճաշարան և վարչական շենք, հողամաս շենք 214.3քմ, հող 0.03 հա | Սպիտակ համայնք | 514.3 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 5. | Հանգստյան գոտի | Սպիտակ համայնք | 35900 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 6. | 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքեր (55 բնակարան) | Սպիտակ համայնք | 15047.32 | լավ | վարձակալների կողմից օգտագործման |  |
| 7. | Կիսակառույց բնակելի տներ և այլ շինություններ, | Սպիտակ համայնք | 17721,82 | կիսակառույց |  |  |
| 8. | Բնակավայրերում այլ շենքներ և շինություններ(բուժկետ,դպրոցի շենք,մշակույթի տներ,պահեստներ) | Սպիտակ  համայնք | 4900,42 քմ | լավ |  |  |
| 9. | Կիսակառույց մանկապարտեզ |  |  |  |  |  |
| 10. | Փայտյա տնակներ և կացարաններ բնակավայրերում | Սպիտակ համայնք | 1629 |  |  |  |
| 11. | Անասնագոմեր բնակավայրերում | Սպիտակ համայնք | 12177 | բավարար |  |  |
| 12. | Պարարտանյութի պահեստ | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 13. | Սիլոսի հոր | Սպիտակ համայնք | 282 | բավարար |  |  |
| 14. | Բնակելի տուն | Սպիտակ համայնք | 54 | լավ | տրամադրվել է անհատույց օգտագործման |  |
| 15. | Կանգառ Տաշիր թաղամասում | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 16. | Բնակելի տներ բնակավայրերում | Սպիտակ համայնք | 9 հատ | բավարար |  |  |
| 17. | Կանգառ Տաշիր թաղամասում | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 18. | Կանգառ Վարպետաց թաղամասում | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 19. | Կանգառ Իտալական թաղամասում | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 20. | Կանգառ Իտալական թաղամասում | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 21. | Կանգառ Նորվեգական թաղամասում | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 22. | Կանգառ Նորվեգական թաղամասում | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 23. | Կանգառ Ալ.Մանուկյան և Շիրակի խճ. | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 24. | Կանգառ Երևանյան խճ. | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 25. | Կանգառ Երևանյան խճ. | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 26. | Կանգառ Բանավան թաղամասում | Սպիտակ համայնք | 2 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 27. | Ավտոկանգառ | Սպիտակ համայնք | 11 | լավ |  |  |
| 28. | Արտաքին աստիճաններ | Սպիտակ համայնք | 2 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 29. | Հեղեղատար | Սպիտակ համայնք | 3 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 30. | Բնակելի շենքի անավարտ հիմք Ուզբեկական Կ-5 | Սպիտակ համայնք | 1 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 31. | Կոյուղագիծ(Քրք-Քրքորյան թաղ. 1-ին նրբ.) և ջրահեռացում | Սպիտակ համայնք | - | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 32. | Ջերմամատակարարման համակարգ "Կենտրոն-1" | Սպիտակ համայնք | - | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 33. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 41 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 34. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 74 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 35. | Լուսավորության համակարգ ( հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 32 | վատ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 36. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 15 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 37. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 13 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 38. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 13 | վատ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 39. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 14 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 40. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 20 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 41. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 11 | վատ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 42. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 163 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 43. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 11 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 44. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 17 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 45. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 19 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 46. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 26 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 47. | լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 15 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 48. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 16 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 49. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 19 | բավարար | Համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 50. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 10 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 51. | Լլուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 22 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 52. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 11 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 53. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 4 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 54. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 29 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 55. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 24 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 56․ | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 240 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 57․ | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 3 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 58․ | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 90 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 59․ | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 80 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 60. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ) | Սպիտակ համայնք | 9 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 61. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ և լուսատուներ) | Սպիտակ համայնք | 4 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 62. | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ և լուսատուներ) բնակավայրեր | Սպիտակ համայնք | 14,2 կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 63. | Արևային ֆոտովոլտային կայան | Սպիտակ համայնք | 16 հատ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 64. | Գազատար | Սպիտակ համայնք |  | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 65. | Գազատար | Սպիտակ համայնք |  | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 66․ | Լուսավորության համակարգ (հենասյուներ և լուսատու) | Սպիտակ համայնք | 25 | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 67. | Նստարաններ (հատ) | Սպիտակ համայնք | 40 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 68. | Բետոնե ծաղկանոցներ (խմ) | Սպիտակ համայնք | 1,08 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 69. | Թիվ 2 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի կաթսայատուն | Սպիտակ համայնք | 1 | լավ |  |  |
| 70. | Աղբարկղ  70×70×100 | Սպիտակ համայնք | 49 | լավ | համայնքի կողմից  օգտագործման |  |
| 13 | բավարար |
| 19 | վատ |
| 71․ | Աղբարկղ  80×80×100 | Սպիտակ համայնք | 110 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործմ  ան |  |
| 39 | բավարար |
| 6 | վատ |
| 72. | Աղբարկղ  60×60×100 | Սպիտակ համայնք | 33 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 5 | բավարար |
| 6 | վատ |
| 73. | Աղբարկղ  70×70×90 | Սպիտակ համայնք | 20 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 14 | բավարար |
| 6 | վատ |
| 74. | Աղբարկղ  75×75×100 | Սպիտակ համայնք | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 75. | Աղբարկղ  80×80×80 | Սպիտակ համայնք | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 76. | Աղբարկղ  70×70×120 | Սպիտակ համայնք | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 77. | Աղբարկղ  80×80×90 | Սպիտակ համայնք | 3 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 78. | Աղբարկղ  80×80×80 | Սպիտակ համայնք | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 79. | Աղբարկղ  60×60×90 | Սպիտակ համայնք | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 80. | Աղբարկղ  70×70×80 | Սպիտակ համայնք | 4 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 3 | բավարար |
| 5 | վատ |
| 81. | Աղբարկղ  76×76×80 | Սպիտակ համայնք | 1 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 82. | Աղբարկղ  75×75×100 | Սպիտակ համայնք | 1 | վատ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 83. | Աղբարկղ  60×60×120 | Սպիտակ համայնք | 3 | վատ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 84․ | Աղբարկղ մեծ | Սպիտակ համայնք | 30 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 85․ | Աղբարկղ փոքր | Սպիտակ համայնք | 37 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 86. | Աղբարկղ  բնակավայրեր | Սպիտակ համայնքի | 70 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 87. | Գերեզմանատներ | Սպիտակ համայնք | 18 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 88. | Աղբատար ԶԻԼ- 433362 KO-449-10 | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 89. | Ամբարձիչ ԱԳՊ-18 Գազ 53-12 | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 90. | Ջրցան ԿՕ-503Բ ԳԱԶ 53-12 | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 91. | Գյուղատնտեսական նշանակության տրանսպորտային միջոցներ | Սպիտակ համայնք | 16 հատ | բավարար |  |  |
| 92. | Բեռնատար մեքենա | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | անսարք |  |  |
| 93. | Մերսեդես Բենց 600 | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | լավ | օտարում |  |
| 94. | Միտսուբիշի Nativa | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 95. | Մարդատար ավտոմեքենա միտսուբիշի Pajero | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 96. | Ավտոմեքենա միտսուբիշի Pajero | Սպիտակ համայնք | 2 հատ | անսարք |  |  |
| 97. | Ավտոմեքենա Nissan XTE RRA | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 98. | Ավտոմեքենա LEXUS 470 | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 99. | Ավտոմեքենա ՎԱԶ 2121 | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 100. | Ավտոմեքենա ԿԻԱ ՍԵՐԱՏՈ | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 101. | Ավտոմեքենա ՎԱԶ 21104 | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 102. | Ավտոմեքենա ՆԻՎԱ 21214 | Սպիտակ համայնք | 2 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 103. | Մարդատար ПАЗ | Սպիտակ համայնք | 2 հատ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 104. | Խաղահրապարակներ | Սպիտակ համայնք | 30 հատ | Կան խաղահրապարակներ ,որոնք ունեն վերականգնման կարիք։ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 105. | Խաղահրապարակի տաղավար | Սպիտակ համայնք | 1 հատ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 106. | Ճանապարհներ ասֆալտապատ | Սպիտակ համայնք | 14,4 կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 8 կմ | բավար |
| 12,2 կմ | վատ |
| 107. | Ճանապարհներ գրունտային | Սպիտակ համայնք | 3.5կմ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 17,9 կմ | բավարար |
| 41,8 կմ | վատ |
| 108. | Ջրագիծ | Սպիտակ համայնք | 58160.24մ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 109. | Խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգ | Սպիտակ համայնք | 181,076կմ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 110. | Ջրամբարներ | Սպիտակ համայնք | 4 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 111. | Խորքային պոմպեր | Սպիտակ համայնք | 8 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 112. | Ջրահեռացման խողովակաշար | Սպիտակ համայնք | 37245.3 մ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 113. | Կամուրջներ բնակավայրերում | Սպիտակ համայնք | 8 հատ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 114. | Կամուրջներ բնակավայրերում | Սպիտակ համայնք | 602 մ | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 115. | Ոռոգման համակարգ  բնակավայրերում | Սպիտակ համայնք | 26 811,9մ | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 116. | Վարելահողեր | Սպիտակ համայնք | 4461.54 հա |  | վարձակալ.,  անհատույց օգտագործման | Կնքվել են պայմ. |
| 117. | Խոտհարքներ | Սպիտակ համայնք | 956.81 հա |  | վարձակալ. | Կնքվել է պայմ. |
| 118. | Արոտներ | Սպիտակ համայնք | 23015.67 հա |  | անհատույց օգտագործման,  վարձակալ. | Կնքվել է պայմ. |
| 119. | Բնակելի կառուցապատման հողեր | Սպիտակ համայնք | 53,70 հա |  | 0,03 հա / վարձ. | Կնքվել է պայմ. |
| 120. | Հասարակական կառուցապատման հողեր | Սպիտակ համայնք | 2,84 հա |  | 0,51 հա/ վարձ. | Կնքվել է պայմ. |
| 121. | Խառը կառուցապատման հողեր | Սպիտակ համայնք | 118,84 հա |  | 0,002հա/ վարձ. | Կնքվել է պայմ. |
| 122. | Ընդհանուր օգտագործման հողեր | Սպիտակ համայնք | 118,17 հա |  | 0,03 հա/ վարձ. | Կնքվել է պայմ. |
| 123. | Ներբնակավայրային նշանակության փողոցներ և ճանապարհներ | Սպիտակ համայնք | 216,2 կմ |  | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 124. | Այլ հողեր | Սպիտակ համայնք | 1444,56 հա |  | վարձակալ. | Կնքվել է պայմ. |
| 125. | Մարզադաշտ | Սպիտակ համայնք | 24100քմ | բավարար |  |  |
| 126. | Եկեղեցի |  | 144քմ | լավ |  |  |
| 127. | Բնակավայրերի նպատակային նշանակության հողամասերի օտարում | Սպիտակ համայնք | 805,65հա |  | 5,21672 հա՝ աճուրդ  Ծրագրերի իրականացման համար միջոցների համալրում | Օտարում |
| 128. | Վարպետաց թաղամասի արտաքին լուսավորության համակարգ | Սպիտակ համայնք | 67 000 000 | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
| 129. | Երիտասարդության փողոց, 1-ին փակ., բնակելի տուն թիվ 3 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Օտարում |  |
| 130. | Երիտասարդության փողոց, 1-ին փակ., բնակելի տուն թիվ 7 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Օտարում |  |
| 131. | Երիտասարդության փողոց, 1-ին փակ., բնակելի տուն թիվ 8 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Սեփականաշորհած |  |
| 132. | Երիտասարդության փողոց, 2-րդ փակ., բնակելի տուն թիվ 1 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Օտարում |  |
| 133. | Երիտասարդության փողոց, 2-րդ փակ., բնակելի տուն թիվ 3 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Օտարում |  |
| 134. | Երիտասարդության փողոց, 7-րդ փակ., բնակելի տուն թիվ 6 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Սեփականաշորհած |  |
| 135. | Երիտասարդության փողոց, 8-րդ փակ., բնակելի տուն թիվ 1 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Օտարում |  |
| 136. | Երիտասարդության փողոց, 8-րդ փակ., բնակելի տուն թիվ 3 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Օտարում |  |
| 137. | Երիտասարդության փողոց, բնակելի տուն թիվ 47 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Օտարում |  |
| 138. | Երիտասարդության փողոց, բնակելի տուն թիվ 9 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Օտարում |  |
| 139. | Երիտասարդության փողոց, բնակելի տուն թիվ 17 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Օտարում |  |
| 140. | Երիտասարդության փողոց, բնակելի տուն թիվ 21 | Սպիտակ համայնք | 78.2 | լավ | Օտարում |  |
| 141. | Երիտասարդության փողոց, 1-ին անցում, բնակելի տուն թիվ 9/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 142. | Երիտասարդության փողոց, 1-ին անցում, բնակելի տուն թիվ 1/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 143. | Երիտասարդության փողոց, 1-ին անցում, բնակելի տուն թիվ 12/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 144. | Երիտասարդության փողոց, 1-ին անցում, բնակելի տուն թիվ 8/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 145. | Երիտասարդության փողոց, 1-ին անցում, բնակելի տուն թիվ 1/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 146. | Երիտասարդության փողոց, 1-ին անցում, բնակելի տուն թիվ 3/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 147. | Երիտասարդության փողոց, 1-ին անցում, բնակելի տուն թիվ 9/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 146. | Երիտասարդության փողոց, 2-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 11/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 148. | Երիտասարդության փողոց, 2-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 7/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 148. | Երիտասարդության փողոց, 2-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 10/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 149. | Երիտասարդության փողոց, 2-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 1/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 150. | Երիտասարդության փողոց, 2-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 6/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 151. | Երիտասարդության փողոց, 2-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 3/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 152. | Երիտասարդության փողոց, 2-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 6/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 153. | Երիտասարդության փողոց, 2-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 3/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 154. | Երիտասարդության փողոց, 3-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 3/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 155. | Երիտասարդության փողոց, 3-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 4/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 156. | Երիտասարդության փողոց, 4-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 9/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 157. | Երիտասարդության փողոց, 4-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 3/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 158. | Երիտասարդության փողոց, 4-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 12/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 159. | Երիտասարդության փողոց, 4-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 15/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 160. | Երիտասարդության փողոց, 5-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 7/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 161. | Երիտասարդության փողոց, 5-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 11/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 162. | Երիտասարդության փողոց, 5-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 12/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 163. | Երիտասարդության փողոց, 5-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 5/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 164. | Երիտասարդության փողոց, 5-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 6/1 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |
| 165. | Երիտասարդության փողոց, 6-րդ անցում, բնակելի տուն թիվ 4/2 | Սպիտակ համայնք | 54.0 | լավ | Օտարում |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | | | |
| **Համայնքի**  **բյուջե** | **Պետական**  **բյուջե** | | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում | | 513219.6 | 513219.6 | | - | - | - | | - |
|  | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | | 28703.0 | 28703.0 | |  |  |  | |  |
|  | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | | 24800.0 | 24800.0 | |  |  |  | |  |
| **Ընդամենը** | | | **566722.6** | **566722.6** | | - | - | - | | - |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | |
| 1 | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների հաշվառման գրանցամատյանի վարումը | | 4000.0 | 4000.0 | | - | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | | **4000.0** | **4000.0** | |  |  |  | |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | |
|  | 2023 թվականին արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում | | - | - | | - | - | - | | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի փողոցների, Նոր Խաչակապ բնակավայրի փողոցների,Ջրաշեն բնակավայրիփողոցների,Սարալանջ բնակավայրի փողոցների, Խնկոյանբնակավայրի փողոցների,Ծաղկաբեր բնակավայրի փողոցների տուֆով սալարկում» սուբվենցիոն ծրագիր | | 168678.9 | 67471.6 | | 101207.3 | - | - | - | |
|  | «Սպիտակ, Լեռնանցք, Ջրաշեն, Արևաշող, և Շիրակամուտ բնակավայրերի փողոցային լուսավորության գոյություն ունեցող համակարգերի ընդլայնում» սուբվենցիոն ծրագիր | | 70127.8 | 31557.5 | | 38570.3 | - | - | - | |
|  | «Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք, Ջրաշեն, Հարթագյուղ և Շիրակամուտ բնակավայրերի թաղամասերի գազաֆիկացում» սուբվենցիոն ծրագիր | | 153803.8 | 69211.7 | | 84592.1 | - | - | - | |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրում նոր ավտոկայանատեղի կառուցում, Մեծ Պարնի բնակավայրի մշակույթի տան ներքին հարդարման աշխատանքներ, Քարաձոր համայնքի ժամանցի կենտրոնին կից խոհանոցի կառուցում» սուբվենցիոն ծրագիր | | 280059.6 | 154032.8 | | 126026.8 | - | - | - | |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի քաղաքային զբոսայգու վերանորոգում» սուբվենցիոն ծրագիր | | 51775.1 | 33653.8 | | 18121.3 | - | - | - | |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների ասֆալտապատում, Սպիտակ բնակավայրի Ս․ Ավետիսյան փողոցի ջրահեռացման համակարգի կառուցում, Լուսաղբյուր բնակավայրի ճանապարհների ասֆալտապատում, Լուսաղբյուր բնակավայրի սելավատարների գաբիոնով կառուցում, Արևաշող բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի հիմնանորոգում (ասֆալտապատումով) 2-րդ փուլ, Կաթնաջուր բնակավայրի հրապարակի հարակից տարածքի բարեկարգում և հենապատի կառուցում» սուբվենցիոն ծրագիր | | 133790.2 | 73584.6 | | 60205.6 | - | - | - | |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Կաթնաջուր բնակավայրի ոռոգման ջրագծի պոմպակայանի տեղադրում, Լեռնավան բնակավայրի ոռոգման ցանցի ընդլայնում, Շենավան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում, Սարամեջ բնակավայրի ոռոգման ջրամբարի վերանորոգում, Արջհովիտ բնակավայրի ոռոգման ներքին ջրագծի ընդլայնում, Գոգարան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում, Սարահարթ բնակավայրի ոռոգման համակարգի ընդլայում և պոմպակայանի վերանորոգում, Գեղասար բնակավայրի ոռոգման համակարգի ընդլայնում» սուբվենցիոն ծրագիր | | 235364.9 | 82377.7 | | 152987.2 | - | - | - | |
|  | «Սպիտակ համայնքի՝ Ջրաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում» սուբվենցիոն ծրագիր | | 30468.1 | 10663.8 | | 19804.3 | - | - | - | |
|  | Ջրամատակարարման սպասարկում | | 14100.0 | 14100.0 | | - | - | - | - | |
|  | Շենքերի և շինությունների կառուցում և վերանորոգում | | 79950.7 | 79950.7 | | - | - | - | - | |
|  | Ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում | | 3500.0 | 3500.0 | | - | - | - | - | |
|  | Վառելիք և էներգետիկա (բնական գազ,Էլ .Էներգիա, ֆակտորինգ) | | 21382.0 | 21382.0 | | - | - | - | - | |
|  | Փողոցային լուսավորության և ջրամատակարարման համակարգերի սպառած էլեկտրաէներգիայի վարձավճարների վճարում | | 49000.0 | 49000.0 | | - | - | - | - | |
|  | Փողոցային լուսավորության համակարգերի վերանորոգում և լամպերի փոխարինում | | 28780.0 | 28780.0 | | - | - | - | - | |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | | 4000.0 | 4000.0 | | - | - | - | - | |
|  | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկում | | 122400.0 | 122400.0 | | - | - | - | - | |
|  | Աղբահանության աշխատանքներ | | 41919.0 | 41919.0 | | - | - | - | - | |
|  | Ջրամատակարարում՝ պոմպերի ձեռքբերում և վերանորոգում | | 8600.0 | 8600.0 | | - | - | - | - | |
|  | Աղբարկղների նորոգում և այլ սարքավորումներ | | 13750.0 | 13750.0 | | - | - | - | - | |
|  | Կանաչապատում և այլ ծառ-րի ձեռքբերում | | 11200.0 | 11200.0 | | - | - | - | - | |
|  | Սպիտակ համայնքի անձրևաջրատար առուների մաքրում | | 2500.0 | 2500.0 | | - | - | - | - | |
|  | Սպիտակ համայնքի 2022թ. սուբվենցիոն ծրագրերի ֆինանսավորում | | 485786.0 | - | | 485786.0 | - | - | - | |
| **Ընդամենը** | | | **2010936.1** | **923635.2** | | **485786.0** | **601514.9** | - | **-** | |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | | | | | | |
| 1. | Հանայքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերի օտարում | | **(25500.0)** | **(25500.0)** | | - | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | | **(25500.0)** | **(25500.0)** | |  |  |  | |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | |
|  | Սպիտակ համայնքի ասֆալտապատ փողոցների փոսային նորոգումներ | | 55000.0 | 55000.0 | | - | - | - | | - |
|  | Սպիտակ համայնքի գրունտային ճանապարհների նորոգում | | 3000.0 | 3000.0 | | - | - | - | | - |
|  | Տրանսպորտային նյութեր | | 7500.0 | 7500.0 | |  |  |  | |  |
| **Ընդամենը** | | | **65500.0** | **65500.0** | |  | - | - | | - |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** | | | | | | | | | | |
|  | 2023 թվականին առևտրի և ծառայությունների ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | - | - | | - | - | - | | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | | | | | | |
| 1. | Համայնքում կրթական չափորոշիչներին համապատասխան նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում, նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայությունների մատուցում | | 194 505.2 | 194 186․0 | | - | 319.2 | - | | - |
| 2. | Համայնքում կրթական չափորոշիչներին համապատասխան արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցում | | 81 686․0 | 81 686․0 | | - | - | - | | - |
| 3. | Միջնակարգ և բարձրագույն կրթություն | | 15 900.0 | 15 900.0 | |  |  |  | |  |
| **Ընդամենը** | | | **292 091.2** | **291 772.0** | | - | **319.2** | - | | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | |
|  | Համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային և արդյունավետ կազմակերպում | | 82489.0 | 82489.0 | | - | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | | **82489.0** | **82489.0** | | - | - | - | | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** | | | | | | | | | | |
|  | 2023 թվականին առողջապահության ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել | | - | - | | - | - | - | | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | |
|  | Մարզական մասսայական  Միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում  (առաջնություններ, սպորտլանդիաներ, մարզատոնահանդեսներ, մրցաշարեր) | | **11 700.0** | **11 700.0** | | - | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | | **11 700.0** | **11 700.0** | | - | - | - | | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | |
| 1. | Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին և անձանց սոցիալական ծառայությունների որակյալ մատուցում | | 16400.0 | 16400.0 | | - | - | - | | - |
| 2. | «Առաքելություն Հայաստան» - ԲՀԿ-ի ռեսուրս կենտրոնի աշխատանքների աջակցություն | | 2800.0 | 2800.0 | | - | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | | **19200.0** | **19200.0** | | - | **-** | - | | - |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** | | | | | | | | | | |
|  | 2023 թվականի ընթացքում խթանել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը | | 12600.0 | 12600.0 | | - | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | | **12600.0** | **12600.0** | | **-** | **-** | - | | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** | | | | | | | | | | |
|  | Կազմակերպել անասնաբուժական որակյալ ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | | - | - | | - | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | | - | - | | - | **-** | - | | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | |
|  | 2023 թվականի ընթացքում համայնքում իրականացվում են ամենօրյա մաքրման աշխատանքներ, սանմաքրման աշխատանքներ, այդ իսկ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | | 2000.0 | 2000.0 | | - | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | | **2000.0** | **2000.0** | | - | - | - | | - |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | |
|  | Զբոսաշրջության խթանմանն ուղղված ծառայությունների մատուցում | | - | - | | - | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | | - | - | | - | - | - | | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | | | | | | |
|  | 2023 թվականի ընթացքում ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության ապահովում՝ համայնքի ավագանու նիստերի հեռարձակում, բնակչության  մասնակցություն հանրային լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի հրապարակում, հարկ վճարողների համար գույքային հարկերի (գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման համակարգի հասանելիության ապահովում | - | | - | | - | - | - | | - |
| **Ընդամենը** | | - | | - | | - | - | - | | - |
| **Ընդհանուրը** | | **3092738.9** | | **2005438** | | **485786.0** | **601514.9** |  | |  |

# 

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ Համայնքի 2023թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 173 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **566 722.6** | **566 722.6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Զինապարտ քաղաքացիների զինվորական հաշվառման աշխատանքների աջակցում | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | 2006թ. 2007թ. ծնված նախազորակոչիկների կցագրման մասին տեղեկանքի տրամադրում ՀՀ Լոռու մարզպետարան | մինչև 2023թ.մայիս ամիս: |  |  |  |
| 2007թ.ծնված նախազորակոչիկների տվյալների հավաքագրում և մուտքագրում | մինչև 2023թ. սեպտեմբեր ամիս |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | 2006թ. 2007թ.ծնված նախազորակոչիկների զինվորական հաշվառում | փաստաթղթային և էլեկտրոնային տարբերակով |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հստակեցվել է նախազորակոչիկների, զորակոչիկների և պահեստազորում գտնվող քաղաքացիների քանակական ու որակական կազմը | բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | - | **-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի փողոցների, Նոր Խաչակապ բնակավայրի փողոցների, Ջրաշեն բնակավայրի փողոցների, Սարալանջ բնակավայրի փողոցների, Խնկոյան բնակավայրի փողոցների, Ծաղկաբեր բնակավայրի փողոցների տուֆով սալարկում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատանքներում ներգրաված աշխատողների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կառուցվող ճանապարհի երկարությունը, (գծմ) | 4120 |  |  |  |
| Տուֆապատ ճանապարհի մակերեսը մասամբ ջրահեռացման համակարգով, քմ | 19800 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը ծրագրից, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 240 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի փողոցների, Նոր Խաչակապ բնակավայրի փողոցների, Ջրաշեն բնակավայրի փողոցների, Սարալանջ բնակավայրի փողոցների, Խնկոյան բնակավայրի փողոցների, Ծաղկաբեր բնակավայրի փողոցների տուֆով սալարկում% | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **67 471.6** | **67 471.6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Սպիտակ, Լեռնանցք, Ջրաշեն, Արևաշող, և Շիրակամուտ բնակավայրերի փողոցային լուսավորության գոյություն ունեցող համակարգերի ընդլայնում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատանքներում ներգրաված աշխատողների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նախատեսվում լուսավորել (մ) տարածք | 11 700 |  |  |  |
| Տեղադրել նոր լեդ լուսատուներ (հատ) | 404 |  |  |  |
| Բնակիչների բավարավածությունը ծրագրից, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 240 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Լուսավորության համակարգի ընդլայնում բարեկարգում, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **31 557.5** | **31 557.5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Սպիտակ համայնքի Լեռնանցք, Ջրաշեն, Հարթագյուղ և Շիրակամուտ բնակավայրերի թաղամասերի գազաֆիկացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատանքներն իրականացնող աշխատողների թիվը | 2 | |  | |  |  |
| **Ելքային քանակական)** | Գազատարի երկարությունը մետր | 5200 | |  | |  |  |
| Գազատարի տրամագիծ | d=89մմ | |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը % | 80 | |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, օր | 240 | |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներկայումս բնակավայրերում ջեռուցումը իրականացվում է վառելափայտով, որը ոչ շահավետ է, սակայն ծրագրի իրականացման դեպքում ջեռուցման ծախսը կդառնա առավել արդյունավետ։ | 80% | |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **69 211.7** | **69 211.7** | |  | |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրում նոր ավտոկայանատեղի կառուցում, Մեծ Պարնի բնակավայրի մշակույթի տան ներքին հարդարման աշխատանքներ, Քարաձոր համայնքի ժամանցի կենտրոնին կից խոհանոցի կառուցում:** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը | | 2 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը % | | 90 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | | 240 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախատեսվում է 4000քմ համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքի վրա կառուցել մոտավորապես 850քմ մակերեսով կիսաբացօթյա ավտոկանգառ իր կոմունիկացիաներով և 80քմ մակերեսով 1 հարկանի շինություն՝ նախատեսված աշխատակիցների համար։ Քարաձոր բնակավայրում կառուցվելու է 61,2 քմ մակերեսով խոհանոց, Մեծ Պարնի մշակույթի տան մակերեսը 2 հարկը միասին կազմում է 2085քմ։ | | 90% | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **154 032․8** | | **154 032․8** | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 5 . ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի քաղաքային զբոսայգու վերանորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Զբաղվող աշխատողների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 240 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախատեսվում է Սպիտակի քաղաքային զբոսայգու տարածքի բարեկարգում և վերանորոգում մոտ 35900քմ մակերեսով տարածքի վրա: | 80% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **33 653․8** | **33653․8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 6. ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Սպիտակ բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների ասֆալտապատում, Սպիտակ բնակավայրի Ս․ Ավետիսյան փողոցի ջրահեռացման համակարգի կառուցում, Լուսաղբյուր բնակավայրի ճանապարհների ասֆալտապատում, Լուսաղբյուր բնակավայրի սելավատարների գաբիոնով կառուցում, Արևաշող բնակավայրի կենտրոնական ճանապարհի հիմնանորոգում (ասֆալտապատումով) 2-րդ փուլ, Կաթնաջուր բնակավայրի հրապարակի հարակից տարածքի բարեկարգում և հենապատի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 240 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարելավվի խմելու ջրի որակը, ինչպես նաև բնակավայրերում կնվազի ջրի կորուստը: | 80% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **73 584․6** | **73 584․6** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 7. ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Կաթնաջուր բնակավայրի ոռոգման ջրագծի պոմպակայանի տեղադրում, Լեռնավան բնակավայրի ոռոգման ցանցի ընդլայնում, Շենավան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում, Սարամեջ բնակավայրի ոռոգման ջրամբարի վերանորոգում, Արջհովիտ բնակավայրի ոռոգման ներքին ջրագծի ընդլայնում, Գոգարան բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցում, Սարահարթ բնակավայրի ոռոգման համակարգի ընդլայում և պոմպակայանի վերանորոգում, Գեղասար բնակավայրի ոռոգման համակարգի ընդլայնում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակիցների թիվը՝ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, օր | 240 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծրագրի իրականացումով կավելանա ոռոգվող հողերի մակերեսը, գյուղի ազգաբնակչությունը կներգրավվի գյուղատնտեսական աշխատանքներում, կկրճատվի գործազրկությունը, կավելանա գյուղմթերքների արտադրության ծավալները: | 90% |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **82 377.7** | **82 377.7** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 8. Սպիտակ համայնքի՝ Ջրաշեն բնակավայրի խմելու ջրի ցանցի հիմնանորոգում սուբվենցիոն ծրագիր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից ներգրավված աշխատողների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Նոր ջրագծի կառուցում, որի արդյունքում կավելանա խմելու ջրից օգտվողների քանակը։ | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչները կունենան մաքուր ջուր։ | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10 663․8** | **10 663․8** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 9.** Թափառող կենդանիների վնասազերծում | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստարժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կենդանիների վնասազերծում ներգրավված աշխատողների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վնասազերծված կենդանիների թիվը | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 0,6 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 50 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4000.0** | **4000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 10. Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 6 |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաբնակարան շենքերի թիվը, որոնցում իրականացվել են պարտադիր նորմերի պահպանում | 102 |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 60 |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Պարտադիր նորմերի կատարումն ապահովված բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 90 |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **122 400.0** | **122 400.0** |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | **Ծրագիր 11.** Սպիտակ համայնքի տարածքում կանաչապատման և այլ ծառայությունների ձեռքբերում | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ.արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** | | **Մուտքային** | Ծրագրի աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 9 |  |  |  | | **Ելքային (քանակական)** | Էտված ծառերի քանակ | 108 |  |  |  | | **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 91 |  |  |  | | **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  | | **Վերջնական արդյունքի** | Կանաչապատ տարածքների ավելացում, % | 12 |  |  |  | | **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **11 200.0** | **11 200.0** |  |  |  |   **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 12**. Սպիտակ համայնքի անձրևաջրատար առուների մաքրում | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ.արժեքը** | | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 5 | |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տեղադրված մետաղական ճաղավանդակների թիվը | 75 | |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 70 | |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 11 | |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող ծառայություններից, % | 80 | |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2 500.0** | **2 500.0** | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերի օտարում | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության, կոմունալ սպասարկման և տրանսպորտի բաժնի աշխատակիցների թիվը | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի նպատակային նշանակության հողամասեր, հա | 10.2 |  |  |  |
| Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասեր, հա | - |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աճուրդների և մրցույթների անցկացման թափանցիկության ապահովում, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 12 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սպիտակ համայնքի բնակիչների բնակելի կառուցապատման, կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի հասարակական կառուցապատման հողամասերով ապահովածություն, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **25 500․0** | **25 500․0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Սպիտակ համայնքի ասֆալտապատ փողոցների փոսային նորոգումներ | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների, թիվը | 3 | |  |  |  |
| Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի օրինակների թիվը | 2 | |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 35 | |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից, % | 85 | |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգ ներհամայնքային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 38 | |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **55 000․ 0** | **55 000․ 0** | |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.** Սպիտակ համայնքի գրունտային ճանապարհների նորոգում | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների, թիվը | | 4 |  |  |  |
| Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի օրինակների թիվը | | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բարեկարգ ներհամայնքային գրունտային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | | 65 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից, % | | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգ ներհամայնքային գրունտային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | | 65 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3 000.0** | | **3 000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3.** Սպիտակ համայնքում ճանապարհային երթևեկության նշանների ձեռքբերում և տեղադրում | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների, թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը | 55 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված ծրագրից, % | 75 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 4 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Երթևեկության անվտանգության բարձրացում, % | 25 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **7 500.0** | **7 500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.**Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ -ների աշխատակազմեր | 96 |  |  |  |
| «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ -ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» , «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը | 96 |  |  |  |
| «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ -ների դաստիարակների թիվը | 22+2 քաղ․ իրավական պայմանագիր |  |  |  |
| «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ -ների խմբերի թիվը | 18 |  |  |  |
| «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ -ներ հաճախող երեխաների թիվը | 441 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ | 420-450 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և կրթական չափորոշիչներին | լիովին |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 254 |  |  |  |
| «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ,  «ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 2 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԻՐԱԿԱՄՈՒՏԻ «ԱՐևԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱՇՈՂԻ «ՀԱՍՄԻԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ»,  «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱՂԿԱԲԵՐԻ «ԾԻԱԾԱՆ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ », «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԵԾ ՊԱՐՆՈՒ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԵՆԱՎԱՆԻ «ԱՐԵԳԱԿ» ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ», «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՋՈՒՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ -ների տարեկան ջեռուցման օրերի թիվը | 160 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ  Հայ Ավետարանչական ընկերակցություն | **194 186.0**  **319.2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2.** Համայնքում կրթական չափորոշիչներին համապատասխան արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում**:** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սպիտակ համայնքի «Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն», «Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն» և «Շիրակամուտի երաժշտական դպրոց» արտադպրոցական ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 46 |  |  |  |
| Սպիտակ համայնքի «Սպիտակի գեղարվեստի դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն», «Սպիտակի երաժշտական դպրոց կրթադաստիարակչական ուսումնական հաստատություն» և «Շիրակամուտի երաժշտական դպրոց» արտադպրոցական ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտադպրոցական դաստիարակության խմբակներում ընդգրկված երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվի մեջ, % | 13,4 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 24 |  |  |  |
| Երաժշտական և գեղարվեստական, գեղագիտական կրթություն ստացողների թիվը | 324 |  |  |  |
| Ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 301 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող ծառայության վերաբերյալ | լավ |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ–ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության  ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **81 686․0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչությանը մշակութային ծառայությունների մատուցում, երիտասարդության ազատ ժամանցի կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2022 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցների թիվը | 31 |  |  |  |
| «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» և «Սպիտակի մշակույթի տուն»  ՀՈԱԿ-ների շենք և գույք | ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Գրքային հավաքածու  թերթեր և ամսագրեր թանգարանային ցուցանմուշներ | 32345 օրինակ  245 օրինակ  253 օրինակ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին % | 70 |  |  |  |
| «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ-ի 3 խմբակներում ներգրավված սաների թիվը | 51 |  |  |  |
| Կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 61 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային և արդյունավետ կազմակերպումը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **82 489.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Համայնքի բնակչության շր­ջա­նում ֆիզկուլտուրային-առողջա­րարական և մարզական մի­ջոցառումների կազմակերպման աջակցում | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 4 |  |  |  |
| Համայնքում խաղահրապարակների թիվը | 30 |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում կազմակերպվող պետական ծրագրերով նախատեսված և ներհամայնքային մարզական միջոցառումների թիվը | 12 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 7 |  |  |  |
| Հաշմանդամություն ունեցող անձիք | 2042 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անցկացվող մարզական միջոցառումներից բնակչության կարծիքը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչության մասնակցությունը  մարզական միջոցառումներին, ազատ ժամանցի կազմակերպումը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **11 700.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1.** Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին և անձանց սոցիալական աջակցության տրամադրում | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 4 |  |  |  |
|
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 700 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստանալու դիմումներ ներկայացրածների թիվը | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հստակեցվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և բարելավվել ծառայության մատչելիությունը, սոցիալական ռիսկերի աստիճանական կրճատում % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ | **19 200.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության ապահովում՝ համայնքի ավագանու նիստերի հեռարձակում, բնակչության մասնակցություն հանրային լսումներին, ՏԻՄ-երի իրավական ակտերի հրապարակում, հարկ վճարողների գույքային հարկերի (գույքահարկ, հողի հարկ) հաշվառման համակարգի հասանելիության ապահովում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2023 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր | 4 320.0 |  |  |  |
| Համայնքային շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցներ | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հանրային լսումներին ներկա բնակիչների քանակը | 320 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական ինտերնետային կայքից օգտվողների թիվը | 5000 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում | 100% |  |  |  |
| Բնակիչների մասնակցությամբ ՏԻՄ-երի (համայնքի ղեկավարի, համայնքի ավագանու) կողմից կայացված որոշումների թվի տեսակարար կշիռը կայացված որոշումների ընդհանուր թվի մեջ | 5% |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | - | - | - |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի գործունեության թափանցիկության որակը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **Ներառված է ընդհանուր ոլորտի ծախսերի մեջ** |  |  |  |  |